## Planilha1
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO INTEGRADOR
Atividade | Data de Início | Duração | Data do Término | Responsáveis
Escolha da Demanda | 2022-08-05 | 4 | 2022-08-09 | Todos os integrantes
Análise das Possíveis Soluções | 2022-08-05 | 4 | 2022-08-09 | Todos os integrantes
Pesquisa e Roteiro | 2022-07-22 | 106 | 2022-11-05 | Todos os integrantes
Documentação da Solução | 2022-09-21 | 30 | 2022-10-21 | Todos os integrantes
Desenvolvimento do "MVP" | 2022-06-24 | 154 | 2022-11-25 | Todos os integrantes
Desenvolvimento do Projeto Integrador | 2022-09-21 | 30 | 2022-10-21 | Todos os integrantes
Produção da Apresentação do Projeto Integrador | 2022-10-21 | 35 | 2022-11-25 | Todos os integrantes
Produção do "Pitch" de 5 min | 2022-10-21 | 15 | 2022-11-05 | Todos os integrantes
Formulas:
Data do Término = [Data de Início]+[Duração]